## DASHBOARD
DASHBOARD DE PRODUTIVIDADE
Indicador | Resultado |  | Equipe | Atividades atrasadas | Concluídas avaliáveis | Taxa de atraso
Total de atividades | 40 |  | Equipe Norte | 10 | 13 | 76.92%
Atividades concluídas | 34 |  | Equipe Sul | 4 | 10 | 40%
Atividades pendentes | 6 |  | Equipe Centro | 2 | 9 | 22.22%
Atividades atrasadas | 16 |  | Não informada | 0 | 1 | 0%
Concluídas no prazo | 17
Sem dados de prazo | 1
Taxa de cuprimento do prazo | 51.52%
Tipo de serviço | Atividades atrasadas | Concluídas avaliáveis | Taxa de atraso
Instalação | 4 | 8 | 50%
Manutenção | 6 | 10 | 60%
Vistoria | 2 | 8 | 25%
Reparo de fibra | 4 | 7 | 57.14%
TOTAL | 16

## DADOS TRATADOS
ID Atividade | Data de abertura | Equipe | Tipo de serviço | Status | Tempo (dias) | Prazo (dias) | Qualidade dos dados | Situação do prazo
AT-1001 | 2026-09-01 | Equipe Norte | Instalação | Pendente |  | 5 | Não aplicável | Em aberto
AT-1002 | 2026-09-02 | Equipe Sul | Vistoria | Concluída | 2 | 5 | Completo | No prazo
AT-1003 | 2026-09-03 | Equipe Centro | Reparo de fibra | Concluída | 3 | 5 | Completo | No prazo
AT-1004 | 2026-09-04 | Equipe Norte | Manutenção | Concluída | 6 | 5 | Completo | Atrasada
AT-1005 | 2026-09-05 | Equipe Sul | Manutenção | Concluída | 6 | 5 | Completo | Atrasada
AT-1006 | 2026-09-06 | Equipe Norte | Instalação | Concluída | 8 | 5 | Completo | Atrasada
AT-1007 | 2026-09-07 | Equipe Norte | Vistoria | Concluída | 12 | 5 | Completo | Atrasada
AT-1008 | 2026-09-08 | Equipe Sul | Reparo de fibra | Pendente |  | 5 | Não aplicável | Em aberto
AT-1009 | 2026-09-09 | Equipe Centro | Manutenção | Concluída | 5 | 5 | Completo | No prazo
AT-1010 | 2026-09-10 | Equipe Norte | Manutenção | Concluída | 9 | 5 | Completo | Atrasada
AT-1011 | 2026-09-11 | Equipe Sul | Instalação | Concluída | 1 | 5 | Completo | No prazo
AT-1012 | 2026-09-12 | Não informada | Vistoria | Concluída | 2 | 5 | Completo | No prazo
AT-1013 | 2026-09-13 | Equipe Norte | Vistoria | Concluída | 5 | 5 | Completo | No prazo
AT-1014 | 2026-09-14 | Equipe Sul | Reparo de fibra | Concluída | 4 | 5 | Completo | No prazo
AT-1015 | 2026-09-15 | Equipe Centro | Manutenção | Pendente |  | 5 | Não aplicável | Em aberto
AT-1016 | 2026-09-16 | Equipe Norte | Instalação | Concluída | 10 | 5 | Completo | Atrasada
AT-1017 | 2026-09-17 | Equipe Sul | Instalação | Concluída | 10 | 5 | Completo | Atrasada
AT-1018 | 2026-09-18 | Equipe Centro | Vistoria | Concluída | 2 | 5 | Completo | No prazo
AT-1019 | 2026-09-19 | Equipe Norte | Reparo de fibra | Concluída |  | 5 | Dado ausente | Sem dados
AT-1020 | 2026-09-20 | Equipe Norte | Manutenção | Concluída | 7 | 5 | Completo | Atrasada
AT-1021 | 2026-09-21 | Equipe Centro | Manutenção | Concluída | 1 | 5 | Completo | No prazo
AT-1022 | 2026-09-22 | Equipe Norte | Instalação | Pendente |  | 5 | Não aplicável | Em aberto
AT-1023 | 2026-09-23 | Equipe Sul | Manutenção | Concluída | 3 | 5 | Completo | No prazo
AT-1024 | 2026-09-24 | Equipe Centro | Reparo de fibra | Concluída | 4 | 5 | Completo | No prazo
AT-1025 | 2026-09-25 | Equipe Norte | Reparo de fibra | Concluída | 8 | 5 | Completo | Atrasada
AT-1026 | 2026-09-01 | Equipe Sul | Manutenção | Concluída | 8 | 5 | Completo | Atrasada
AT-1027 | 2026-09-02 | Equipe Centro | Instalação | Concluída | 10 | 5 | Completo | Atrasada
AT-1028 | 2026-09-03 | Equipe Norte | Vistoria | Concluída | 4 | 5 | Completo | No prazo
AT-1029 | 2026-09-04 | Equipe Sul | Vistoria | Pendente |  | 5 | Não aplicável | Em aberto
AT-1030 | 2026-09-05 | Equipe Centro | Reparo de fibra | Concluída | 7 | 5 | Completo | Atrasada
AT-1031 | 2026-09-06 | Equipe Norte | Manutenção | Concluída | 3 | 5 | Completo | No prazo
AT-1032 | 2026-09-07 | Equipe Sul | Instalação | Concluída | 2 | 5 | Completo | No prazo
AT-1033 | 2026-09-08 | Equipe Centro | Instalação | Concluída | 3 | 5 | Completo | No prazo
AT-1034 | 2026-09-09 | Equipe Norte | Vistoria | Concluída | 6 | 5 | Completo | Atrasada
AT-1035 | 2026-09-10 | Equipe Sul | Reparo de fibra | Concluída | 6 | 5 | Completo | Atrasada
AT-1036 | 2026-09-11 | Equipe Centro | Manutenção | Pendente |  | 5 | Não aplicável | Em aberto
AT-1037 | 2026-09-12 | Equipe Norte | Manutenção | Concluída | 12 | 5 | Completo | Atrasada
AT-1038 | 2026-09-13 | Equipe Sul | Instalação | Concluída | 2 | 5 | Completo | No prazo
AT-1039 | 2026-09-14 | Equipe Centro | Vistoria | Concluída | 5 | 5 | Completo | No prazo
AT-1040 | 2026-09-15 | Equipe Norte | Reparo de fibra | Concluída | 9 | 5 | Completo | Atrasada

## BASE CRUA
ID Atividade | Data de abertura | Equipe | Tipo de serviço | Status | Tempo (dias) | Prazo (dias)
AT-1001 | 46266 | Equipe Norte | Instalação | Pendente |  | 5
AT-1002 | 46267 | Equipe Sul | Vistoria | Concluída | 2 | 5
AT-1003 | 46268 | Equipe Centro | Reparo de fibra | Concluída | 3 | 5
AT-1004 | 46269 | Equipe Norte | Manutenção | Concluída | 6 | 5
AT-1005 | 46270 | Equipe Sul | Manutenção | Concluída | 6 | 5
AT-1006 | 46271 | equipe norte | Instalação | Concluída | 8 | 5
AT-1007 | 46272 | Equipe Norte | Vistoria | Concluída | 12 | 5
AT-1008 | 46273 | Equipe Sul | Reparo de fibra | Pendente |  | 5
AT-1009 | 46274 | Equipe Centro | manutencao | Concluída | 5 | 5
AT-1010 | 46275 | Equipe Norte | Manutenção | Concluída | 9 | 5
AT-1011 | 46276 | Equipe Sul | Instalação | Concluída | 1 | 5
AT-1012 | 46277 |  | Vistoria | Concluída | 2 | 5
AT-1013 | 46278 | Equipe Norte | Vistoria | Concluída | 5 | 5
AT-1014 | 46279 | Equipe Sul | Reparo de fibra | Concluída | 4 | 5
AT-1015 | 46280 | Equipe Centro | Manutenção | Pendente |  | 5
AT-1016 | 46281 | Equipe Norte | Instalação | concluida | 10 | 5
AT-1017 | 46282 | Equipe Sul | Instalação | Concluída | 10 | 5
AT-1018 | 46283 | Equipe Centro | Vistoria | Concluída | 2 | 5
AT-1019 | 46284 | Equipe Norte | Reparo de fibra | Concluída |  | 5
AT-1020 | 46285 | equipe norte | Manutenção | Concluída | 7 | 5
AT-1021 | 46286 | Equipe Centro | Manutenção | Concluída | 1 | 5
AT-1022 | 46287 | Equipe Norte | Instalação | Pendente |  | 5
AT-1023 | 46288 | Equipe Sul | manutencao | Concluída | 3 | 5
AT-1010 | 46275 | Equipe Norte | Manutenção | Concluída | 9 | 5
AT-1024 | 46289 | Equipe Centro | Reparo de fibra | Concluída | 4 | 5
AT-1025 | 46290 | Equipe Norte | Reparo de fibra | Concluída | 8 | 5
AT-1026 | 46266 | Equipe Sul | Manutenção | Concluída | 8 | 5
AT-1027 | 46267 | Equipe Centro | Instalação | Concluída | 10 | 5
AT-1028 | 46268 | Equipe Norte | Vistoria | Concluída | 4 | 5
AT-1029 | 46269 | Equipe Sul | Vistoria | Pendente |  | 5
AT-1030 | 46270 | Equipe Centro | Reparo de fibra | Concluída | 7 | 5
AT-1031 | 46271 | Equipe Norte | Manutenção | Concluída | 3 | 5
AT-1032 | 46272 | Equipe Sul | Instalação | Concluída | 2 | 5
AT-1033 | 46273 | Equipe Centro | Instalação | Concluída | 3 | 5
AT-1034 | 46274 | Equipe Norte | Vistoria | Concluída | 6 | 5
AT-1035 | 46275 | Equipe Sul | Reparo de fibra | Concluída | 6 | 5
AT-1036 | 46276 | Equipe Centro | Manutenção | Pendente |  | 5
AT-1037 | 46277 | Equipe Norte | Manutenção | Concluída | 12 | 5
AT-1038 | 46278 | Equipe Sul | Instalação | Concluída | 2 | 5
AT-1039 | 46279 | Equipe Centro | Vistoria | Concluída | 5 | 5
AT-1040 | 46280 | Equipe Norte | Reparo de fibra | Concluída | 9 | 5